## 甲板部
| 工 事 名 | 数量 |  | 単 価 | 金額 | 品 名 | 数 量 |  |  | 金 額 | 計
甲板部上架修理工事(令和8年度）
Ⅰ | 船体工事 金星丸(１５１トン)
-1 | 入出渠及び上下架 | 1 | 式 |  |  | 船体上下架料 | 1 | 式
[6 empty] | 船体滞架料 | 45 | 日間 | 21450
[6 empty] | 曳舟料 | 2 | 回 | 240000
[10 empty] | 小 計 | 0
-2 | 船体外板水洗い | 6 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 船底栓、海水箱、スラスタカバー、ADCPカバー解放復旧含 |  |  |  |  | 清水 | 50 | トン
[6 empty] | セメント他雑材 | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-3 | 船体足場組及び昇降用タラップ設置 | 1 | 式 |  |  | 乗降用タラップ構築解体 | 1 | 式
高所作業車使用料
クレーン使用料
[10 empty] | 小 計 | 0
-4 | 木甲板被覆工事 | 20 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 雨具格納庫、船内通路、操舵室、機関監視室 |  |  |  |  | ベニヤ板 | 108 | 枚
| 無線室、賄室、クレーン含む |  |  |  |  | ビニール1.8×200 | 1 | 本
[6 empty] | 雑材 | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-5 | 持ち運び式消火器類消火剤詰め替え及び | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 炭酸ガス検量 |  |  |  |  | 泡消火器消火剤詰め替え | 2 | 本
[6 empty] | 泡消火器消火剤予備剤 | 2 | 箱
[6 empty] | 炭酸ガス検量 | 2 | 本
[6 empty] | 雑材 | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-6 | 船底保護アルミ板新替 （保護アルミAB-3） | 3 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 舵板、キングストンBOX、スラスター含む |  |  |  |  | 保護アルミAB-3 | 45 | 枚
[6 empty] | 保護アルミAB-3(1/2) | 3 | 枚
[5 empty] | 0 | パテ他雑材 | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-7 | 波止弁（船外逆止弁）及びトイレ排水系統 | 14 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 三方弁点検整備 |  |  |  |  | Oリング P-150 | 1 | 本
| 波止弁及び付属配管取り外し点検整備 |  |  |  |  | Oリング G-115 | 3 | 本
| 取付座面確認不良時は肉盛修正後取付 |  |  |  |  | Oリング G-100 | 2 | 本
| 取付パッキン類交換 |  |  |  |  | 雑材 | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
0
0
0
0
0
| 船体工事合計 | [8 empty] | 0
Ⅱ | 塗装工事（塗料は中国塗料とする） | [9 empty] | 0
塗料は中国ペイント社製エポキシ樹脂系錆止と塩化ゴム系塗料とする
| その他は監督員の指示による。 | [8 empty] | 0
-1 | 船底外板及び船側外板塗装工事
| ①船底外板（４４０㎡） | 1 | 式 |  |  | サンダー掛け 1回 | 50 | ㎡
[6 empty] | エピコンジンクリッチプライマー 1回 | 50 | ㎡
[6 empty] | バンノー５００ １回 | 50 | ㎡
[6 empty] | シープレミア 1000 全面2回 | 880 | ㎡
[10 empty] | 小 計 | 0
| ②船側外板（２４２㎡） | 1 | 式 |  |  | サンダー掛け 1回 | 50 | ㎡
[6 empty] | エピコンジンクリッチプライマー 1回 | 50 | ㎡
[6 empty] | バンノー５００ １回 | 50 | ㎡
[6 empty] | アクリ８００ST上塗Ｊ白 全面2回 | 484 | ㎡
[10 empty] | 小 計 | 0
-2 | 内舷、化粧煙突、船体構造物、艤装品及びブーム等、及び船内通路塗装工事
| サンダー掛け（１２０㎡） | 74 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| バンノー５００ T/U １回 |  |  |  |  | バンノー５００ 黒 | 5 | 缶
| アクリ800ST上塗Ｊ白 全面 1回 |  |  |  |  | アクリ８００ST 白 | 5 | 缶
[6 empty] | アクリ８００ST ４１０ | 4 | 缶
[6 empty] | アクリ８００ST 機械色 | 1 | 缶
[6 empty] | アクリ８００ST デッキ色（４ｋ） | 1 | 缶
[6 empty] | アクリ８００ST 青 （４ｋ） | 1 | 缶
-3 | ウォーターウェイ塗装工事 | 1 | 式 | （２）に含む |  | アクリ８００ST 赤 （４ｋ） | 1 | 缶
| サンダー掛け（４㎡） |  |  |  |  | アクリ８００ST 黄 （４ｋ） | 1 | 缶
| バンノー５００(80㎡) 全面 1回 |  |  |  |  | エピコンシンナー | 1 | 缶
[6 empty] | アクリ用シンナー | 5 | 缶
[6 empty] | エポキシシンナー | 2 | 缶
[6 empty] | Vトップ TDN カーゴブルー98 1.6kg | 1 | セット
（Vトップ TDN 硬化剤 0.2kg付）
[6 empty] | Vトップ用オートウレタンシンナー1L | 1 | 缶
[6 empty] | シリコン耐熱（黒 4k） | 1 | 缶
[6 empty] | 雑材 | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-4 | 清水タンク、雑用清水タンク塗装工事 | 9 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 清水タンク |  |  |  |  | 清水 | 80 | トン
| F.P.T （船首バラストタンク） 11.95 トン |  |  |  |  | クリンキーパー | 20 | ㎏
| F.W.T（船尾左舷清水タンク） 3.42 トン |  |  |  |  | マンホールパッキン | 5 | 枚
| F.W.T（船尾右舷清水タンク） 3.42 トン |  |  |  |  | 水質検査 | 1 | 式
| 雑用清水タンク |  |  |  |  | 雑材 | 1 | 式
| D.W.T（船尾左舷雑用清水タンク） 3.22 トン | [8 empty] | 小 計 | 0
D.W.T（船尾右舷雑用清水タンク） 3.22 トン
-5 | 各部マーク記入 | 8 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 塗料他 | 1 | 式 |  |  | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
-6 | フェロックス塗装工事 | 8 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 緑色ネオガードスパイク 全面1回 |  |  |  |  | ネオガードスパイク 緑 | 24 | ㎡
| 白色ネオガードスパイク 全面1回 |  |  |  |  | ネオガードスパイク 白 | 2 | ㎡
雑材
[10 empty] | 小 計 | 0
| 塗装工事合計 | [8 empty] | 0
Ⅲ | 鉄工事
-1 | 錨及び錨鎖関係工事 | 12 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 塗料（ソリューション他） | 1 | 式
[6 empty] | 雑材（節マーク、ブリス他） | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-2 | 船尾マスト梯子 | 1 | 式 |  | 0
| 剥離箇所溶接修理 |  |  |  | 0 | 雑材 | 1 | 式
錆止め及び上塗り塗装
[10 empty] | 小 計 | 0
-3 | トロールウィンチ内側チェーンカバー作成 | 1 | 式 |  | 0
[6 empty] | 雑材 | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-4 | プロパンガス室扉整備 | 1 | 式 |  | 0
| パッキン交換 |  |  |  | 0 | 雑材 | 1 | 式
腐食箇所サンダー掛け及び錆止め塗装
腐食進行箇所肉盛溶接
[10 empty] | 小 計 | 0
-5 | 船側ポールド周り腐食箇所修理 | 1 | 式 |  | 0
| 補修作業 |  |  |  |  | 雑材 | 1 | 式
| 腐食箇所サンダー掛け |  |  |  | 0
腐食進行箇所肉盛溶接
補修後作業
サンダー掛け 1回
エピコンジンクリッチプライマー 1回
バンノー５００ １回
アクリ８００ST上塗Ｊ白 全面2回
[10 empty] | 小 計 | 0
-6 | エア抜きヘッド交換他 | 1 | 式 |  | 0
[5 empty] | 0 | 空気管頭 65A グースネック型 | 1 | 個
[6 empty] | 雑材 | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
| 鉄工事合計 | [8 empty] | 0
Ⅳ | 電気工事
-1 | オートパイロット点検整備工事
| ジャイロコンパスCMZ700S,オートパイロット |  |  |  | 0
| PT500点検整備、作動確認、船尾舵機室管制箱(増締め、点検)及び各部作動確認 | 1 | 式 |  | 0
| ・支持液、絶縁液及び水銀交換 |  |  |  |  | 支持液取替V8814YK | 1 | ㍑
[6 empty] | 絶縁液V8109TP及び水銀取替8109PN | 1 | 式
[6 empty] | クリーニングキット | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-2 | 電磁ログ点検整備工事 | 1 | 式 |  | 0
| 横河電子機器㈱ EML500-HV2 |  |  |  |  | 雑材 | 1 | 式
| 船底部センサー、マスターユニット及び | [8 empty] | 小 計 | 0
指示器の点検整備、試運転時に誤差修正
-3 | カラー魚探点検整備工事 | 1 | 式 |  | 0
| モニター古野電気(株)FCV-1500 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 小 計 | 0
-4 | 火災警報感知器点検整備 | 3 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 雑材（検知ガスその他） | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-5 | カラーネットレコーダー点検整備復旧工事
| ・ネットレコーダー本体 CN-2410（送受波器整備含む） | 1 | 式 |  | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
| 電気工事合計 | [8 empty] | 0
Ⅴ | 厨房内工事 |  |  |  | 0
-1 | ディスポーザー点検整備工事 | 6 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ディスポーザー本体(三和厨理ＳＤ－２２ＢＳ)内部のボルト及びハンマー
[6 empty] | ボルト | 2 | 本
[6 empty] | ハンマー | 2 | 個
[10 empty] | 小 計 | 0
-2 | 冷蔵庫、製氷器薬品洗浄及び点検整備 | 1 | 式 |  | 0
| ・ホシザキテーブル冷蔵庫 RT-120SNG、RT-150SNG 各１台 |  |  |  |  | 凝縮器ファンモーター | 1 | 個
| ・ホシザキテーブル冷凍庫 FT-120SNG １台 |  |  |  |  | 凝縮器ファン | 1 | 台
| ・ホシザキ製氷器 IM-35TL-1(K12419) |  |  |  |  | ファンモーターC | 3 | 個
[6 empty] | ポンプAYパーツ | 1 | 個
[6 empty] | ドレンホース | 1 | 個
[6 empty] | 雑材(薬品洗浄、庫内清掃他) | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
-3 | ＬＰガス漏洩検査及び安全弁圧力検査工事 | 2 | 工 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 雑材 | 1 | 式
[10 empty] | 小 計 | 0
| 厨房内工事合計 | [8 empty] | 0
| 甲板部 純工事費 計 ① | [8 empty] | 0

## 機関部
| 工 事 名 | 工数 | 単 価 | 金 額 | 品 名 PARTS NUMBER | 数量 |  | 単 価 | 金 額 | 計 | うち工事部品 小計
Ⅰ | 主機関整備 （ヤンマーＴ２４０ＥＴ２ 1300PS） 1基 | 34 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | シリンダーカバー工事 |  |  |  | ｼﾘﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰﾊﾟｯｷﾝ1.0 SUS304 １３４６７３－０１３４１ | 6 | 枚 |  | 0
| （１）シリンダカバー取外し、分解 |  |  |  | 水口Ｏリング（上） P-22A ２４３１６－３５０２２０ | 30 | 本 |  | 0
| （２）カバー洗浄・カーボン除去掃除 |  |  |  | 水口Ｏリング（下） P-20 ２４３１１－０００２００ | 24 | 本 |  | 0
| （３）水圧テスト（0.4MPA） |  |  |  | 弁腕サポート台OﾘﾝｸﾞP-10 ２４３１１－０００１００ | 6 | 本 |  | 0
| （４）組立・復旧 |  |  |  | 高圧管用ホルダーOリング（上） ２４３２６－０００３００（G-30） | 12 | 本 |  | 0
[5 empty] | 高圧管用ホルダーOリング（下） ２４３１６－０００２００（P-２０） | 6 | 本 |  | 0
[5 empty] | 吸気ガスケット ４３４００－００３４９０ | 6 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 排気ガスケット １４７６７３－１３２５０ | 10 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ヘッド盲蓋パッキン １４６６１３－１１７１１ | 12 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ヘッド盲蓋カバー（シリンダヘッド １４６６１３－１１７００ | 12 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 過給機ガス入口パッキン ４３４００－００３５００ | 5 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 始動弁パッキン １５０６２３－７１０９０ | 12 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 始動弁Ｏリング ２４３１６－０００４２０ | 6 | 本 |  | 0
[5 empty] | シリンダー側蓋パッキン １５０６２３－０１４３３ | 6 | 本 |  | 0
[5 empty] | 弁腕室パッキン １３４６７３－１１３１１ | 6 | 本 |  | 0
[5 empty] | 弁腕室蓋パッキン １３４６７３－１１８３０ | 6 | 本 |  | 0
[5 empty] | 高圧管用オイルシール １３４６７３－１１９３１ | 6 | 個 |  | 0
[5 empty] | 過給機ｽｲｺﾐﾌｨﾙﾀｰ XNN43N33N48 | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰｺｯｸ取付ﾊﾟｯｷﾝ ２３４１４－１２００００ | 6 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ｼｰﾙﾜｯｼｬｰ（ﾌｯｿSPCｺﾏﾙ20 １５３６７２－５９９７０ | 24 | 個 |  | 0
[5 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ（ﾏﾙ 20ｘ1.5 ２３４１５－２０１５００ | 24 | 個 |  | 0
[5 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ（ﾏﾙ 28ｘ1.0 ２３４１４－２８００００ | 2 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ﾊﾟｯｷﾝ（ﾏﾙ 20ｘ1.0 ２３４１４－２０００００ | 12 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ウエス他 | 1 | 式
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
2 | 吸排気弁及び動弁装置工事 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）吸排気弁分解洗浄、摺合わせ |  |  |  | ステムシール １４７６４４－１１５８１ | 24 | 個 |  | 0
| （２）組立・復旧 |  |  |  | その他雑材 | 1 | 式
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
3 | 燃料油及び潤滑油こし器掃除 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ①第１FO濾器 ②第２FO濾器 ③FO流量計 ④第１LO濾器 ⑤第２LO濾器 |  |  |  | 燃料油第1こし器 Ｏﾘﾝｸﾞ(蓋用） G-105 ２４３２６－００１０５０ | 4 | 本 |  | 0
[5 empty] | 燃料油第２こし器 締付けパッキン 20-PE/B-#1LE-1-X/D A-18 | 4 | 本 |  | 0
[5 empty] | 燃料油第２こし器 パッキン（ケース座用） １３７６００－５５９１０ | 4 | 個 |  | 0
[5 empty] | 潤滑油第１こし器 24321-001500 Oリング(蓋用） | 2 | 本 |  | 0
[5 empty] | 潤滑油第２こし器 24321-001500 Oリング（蓋用） | 2 | 本 |  | 0
[5 empty] | その他,雑材 | 1 | 式
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
4 | 主機関、燃料噴射弁整備 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）分解掃除、部品交換、組立 |  |  |  | ノズルチップ (151624-53000) | 6 | 個 |  | 0
| （２）噴射圧力調整 |  |  |  | パッキン (137600-53091) | 6 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 銅パッキン (23414-120000) | 12 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 平行ピン (138613-53200) |  | 本船にて用意 |  | 0
[5 empty] | Ｏリング (24316-000420) |  | 本船にて用意 |  | 0
[5 empty] | Ｏリング (24316-000440) |  | 本船にて用意 |  | 0
[5 empty] | 継ぎ手Ｏリング (24312-000180) |  | 本船にて用意 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
5 | 各主要箇所の計測及び探傷検査施行 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）主要箇所計測 |  |  |  | 雑材一式 | 1 | 式
①クランクデフレクション 計測（上架前・下架後・試運転後）
②吸排気弁棒 外径２ヵ所 計測
③吸排気弁案内 内径２ヵ所 計測
④吸排気弁座当たり外径 計測 (摺合わせ後計測）
⑤吸排気弁厚さ 計測 (摺合わせ後計測）
⑥吸排気弁座シート巾 計測 (摺合わせ後計測）
⑦吸排気弁腕メタル隙間 計測
⑧船尾管隙間 計測（上架直後）
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
| （２）主要箇所の探傷検査（カラーチェック）施行 （工費は計測工事に含む） |  |  | 0
| ① シリンダカバー燃焼面 |  |  |  | カラチェックスプレーSet | 1 | 組 |  | 0
| ② ピストン頂面 |  |  |  | 雑材一式 | 1 | 式
③ 吸排気弁棒
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
| 主機関整備 小 計 | 72 |  | 0 |  |  |  |  | 合 計 | 0 | 0
| 工 事 名 | 工数 | 単 価 | 金 額 | 品 名 PARTS NUMBER | 数量 |  | 単 価 | 金 額 | 計 | うち工事部品 小計
Ⅱ | 発電機関整備 （ヤンマー６HAL２ーHTN ） 1基 右舷機 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | シリンダーカバー工事 |  |  |  | ヘッドガスケット １２６６２５－０１３３１ | 2 | 枚 |  | 0
| （１）カバー取外し、分解 |  |  |  | 吸気マニホールドパッキン １２６６３５－１２１３１ | 6 | 枚 |  | 0
| （２）洗浄・カーボン除去掃除、水圧テスト（0.3MPA） |  |  |  | 排気マニホールドパッキン １２６６３４－１３２１１ | 6 | 枚 |  | 0
| （３）ピストン頂面カーボン除去 |  |  |  | 排気ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ蓋ｶﾞｽｹｯﾄ １２３６７２－１３２２０ | 2 | 枚 |  | 0
| （４）組立・復旧 |  |  |  | クランク室ソク蓋パッキン １２６６５０－０１４１１ | 2 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ICエアーダクトパッキン １２６６２５－１８１５１ | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 清水冷却器OutパッキンFiｇ34－ 3 １２６６６０－４９４２０ | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 清水冷却器In 〃 Fiｇ34－15 １２６６６０－４９３６０ | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 清水〃ﾊﾞｲﾊﾟｽOutパッキンFiｇ 34－4 １２６６６０－４９４３０ | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | Ｏリング Fiｇ34－18 &19 1A G45 ２４３２１－０００４５０ | 4 | 本 |  | 0
[5 empty] | Ｏリング Fiｇ34－8 1A G55 ２４３２１－０００５５０ | 2 | 本 |  | 0
[5 empty] | 弁腕室ゴム 124411－11320 | 4 | 本 |  | 0
[5 empty] | プレフィルター 127695－18530 | 2 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ウエス他 | 1 | 式
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
2 | 吸排気弁工事 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）吸、排気弁摺り合わせ |  |  |  | ステムシール １２６４８０－１１１５０ | 12 | 個 |  | 0
| （２）ステムシール取替え 復旧 |  |  |  | ウエス他 | 1 | 式
| （３）カム軸 摺動面点検 | [7 empty] | 0
（４）組立・復旧
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
3 | 発電機関、燃料噴射弁整備 １基 | 12.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）分解掃除、部品交換、組立 |  |  |  | ノズル (126660-53000) | 6 | 個 |  | 0
| （２）噴射圧力調整 |  |  |  | ノズルパッキン (126650-11840) | 6 | 個 |  | 0
[5 empty] | ガスケット (144626-53200) | 6 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ノックピン (103200-53210） | 12 | 個 |  | 0
[5 empty] | 漏油管ターミナルボルト (23857-030000) | 6 | 本 |  | 0
[5 empty] | ノズルシール (126650-11960) | 6 | 個 |  | 0
[5 empty] | パッキンマル (23414-080000) | 12 | 枚 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
4 | 各主要箇所の計測及び探傷検査施行 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）主要箇所計測 |  |  |  | 雑材 | 1 | 式
① クランクデフレクション 計測（上架前・下架後）
| ② 吸排気弁棒 外径 ２ヵ所 計測 | [7 empty] | 0
③ 吸排気弁案内 内径 ２ヵ所 計測
④ 吸排気弁座当たり外径 計測 (摺合わせ後計測）
⑤ 吸排気弁厚さ 計測 (摺合わせ後計測）
⑥ 吸排気弁座シート巾 計測 (摺合わせ後計測）
⑦ 吸排気弁腕メタル隙間 計測
⑧ 吸排気弁の沈下量 計測 (摺合わせ後計測）
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
| （２）カラーチェック施行 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ① シリンダカバー燃焼面 |  |  |  | カラチェックスプレーSet | 1 | 組 |  | 0
| ② ピストン頂面 |  |  |  | 雑材一式 | 1 | 式
③吸排気弁
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
| 発電機関整備 小 計 | 54.5 |  | 0 |  |  |  |  | 合 計 | 0 | 0
| 工 事 名 | 工数 | 単 価 | 金 額 | 品 名 PARTS NUMBER | 数量 |  | 単 価 | 金 額 | 計 | うち工事部品 小計
Ⅲ | 機関一般工事 |  |  | 0
1 | プロペラ工事 （ ｶﾓﾒ：CPR-53AVCN-1 ﾅｶｼﾏ：SPJ57RD ） | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）ボス内海水混入点検 グリス補給 |  |  |  | ペラクリーン | 1 | Set |  | 0
| （２）プロペラ翼サンダー研磨 |  |  |  | グリス | 1 | 缶 |  | 0
| （３）ロープガード取外し、船尾管保護亜鉛点検掃除 |  |  |  | ボスドレンプラグ ST3503814 | 2 | 個 |  | 0
| （４）組立・復旧、プロペラ翼ペラクリーン塗布 |  |  |  | ボスプラグ ST3501414 | 2 | 個 |  | 0
[5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾞｼﾞｪｯﾄﾎﾞﾝﾃﾞﾝ取付Oﾘﾝｸﾞ 図番56 | 2 | 本 |  | 0
[5 empty] | その他雑材 | 1 | 式
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
2 | 軸封装置（ｽﾀﾝｷｰﾊﾟｰ：C-209）整備 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）固定摺動リング摺動面削正 |  |  |  | Ｏリング Φ３ 固定摺動リング用 図番６ | 1 | 本 |  | 0
| （２）防食プラグ取替え |  |  |  | C-209用 ZN,C4622 R3/8 図番28 | 2 | 個 |  | 0
| （３）組立・復旧 | [7 empty] | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
3 | 廃油ビルジ処理及び各機チャンバー掃除 | 19 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ① 主機サンプタンク ・ 補機関×１基 ＬＯ抜き取り (上架前） |  |  |  | 廃油ビルジ処理 | 5 | KL |  | 0
| 廃油タンク抜き取り（下架後） 計5.0KL |  |  |  | マンホールパッキン | 2 | 枚 |  | 0
| ② 主機関、補機関（1台）チャンバー内掃除 |  |  |  | ウエス他 | 1 | 式
③ 機関室内ビルジ抜取り（2.0KL）
| ④ 廃油・ビルジ処理証明書提出 | [7 empty] | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
4 | サニタリーポンプ(大東MCQH-40 50ｍｓｓ-FM1 COH50)整備 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）ポンプ分解整備 |  |  |  | インパラ-003 | 1 | 枚 |  | 0
| （２）部品交換 |  |  |  | インパラ-キー103 | 1 | 個 |  | 0
| （３）取付・復旧 |  |  |  | インパラ-ナット120 | 1 | 個 |  | 0
[5 empty] | インパラ-ワッシャー124 | 1 | 個 |  | 0
[5 empty] | シートパッキン(ケースキャップ)532 | 2 | 枚 |  | 0
[5 empty] | シートパッキン(ケーシングキャップ)533 | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | Oリング(ケーシング取付)AS568-272 | 1 | 本 |  | 0
[5 empty] | メカニカルシールBEA560030N | 1 | 個 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
5 | 冷凍装置(日新NW-71100)整備 | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| （１）凝縮器水室カバー開放清掃防食塗装、保護亜鉛取替え |  |  |  | コンデンサーカバーパッキン457φエンドレス溝パ金 | 2 | 本 |  | 0
| （２）サクションフィルター、モレキュラシーブ取替え、潤滑油フィルター |  |  |  | 仕切り用溝型パッキン 6㎜ | 2 | m |  | 0
| （３）点検掃除、潤滑油取替え、法定点検(空調機含む)検査報告書提出 |  |  |  | 保護亜鉛 |  | 本船にて用意 |  | 0
[5 empty] | モレキュラシーブ粒状500g入り缶 | 3 | 缶 |  | 0
[5 empty] | オイルペーパーエレメント | 1 | 個 |  | 0
[5 empty] | オイルペーパーエレメントケース用Oリング | 3 | 個 |  | 0
[5 empty] | 溝型パッキン | 3 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 潤滑油スニソ3GSD | 20 | L |  | 0
[5 empty] | 蓋パッキン、フェルト | 1 | 式 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
| 機関一般工事 小 計 | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 合 計 | 0 | 0
| 工 事 名 | 工数 | 単 価 | 金 額 | 品 名 PARTS NUMBER | 数量 |  | 単 価 | 金 額 | 計 | うち工事部品 小計
Ⅳ | 電気工事
1 | 船内外機器及び配線の絶縁測定、不良箇所修理 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 絶縁抵抗測定、不良箇所修理 （受験：計測記録書提出） |  |  |  | 雑材 | 1 | 式
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
2 | 上架・下架時にウエルダー積込み及び上架電源配線作業 | [7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ウエルダーレンタル 及び 搬送費用 | 2 | 回 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
3 | 機関室軸流ファン整備 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 1 | 式 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
| 電気工事 小 計 | 10 | [6 empty] | 合 計 | 0 | 0
| 工 事 名 | 工数 | 単 価 | 金 額 | 品 名 PARTS NUMBER | 数量 |  | 単 価 | 金 額 | 計 | うち工事部品 小計
Ⅴ | その他の工事
1 | 配管取替工事 （海水配管は亜鉛メッキ施行、塗装等付帯工事を含む） | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
(1)点検解放時の不良配管取替工事 （亜鉛メッキ施行）
| (不良箇所が生じない場合は予備配管作成とする） |  |  |  | 高圧鋼管sch80 32A | 50 | m |  | 0
| (2)トイレ便器(左右2箇所、バルブから便器本体まで)海水配管作成 |  |  |  | フランジ 5K-32A | 8 | 枚 |  | 0
[5 empty] | エルボ90° 5K-32A | 8 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ステンレス配管25A | 10 | m |  | 0
[5 empty] | ステンレスフランジ5K-25A | 4 | 枚 |  | 0
[5 empty] | その他必要資材（亜鉛引き含む） | 1 | 式
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
| その他の工事 小 計 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 合 計 | 0 | 0
| 工 事 名 | 工数 | 単 価 | 金 額 | 品 名 PARTS NUMBER | 数量 |  | 単 価 | 金 額 | 計 | うち工事部品 小計
Ⅵ | 本船工事
1 | 減速装置工事 （ﾆｲｶﾞﾀｺﾝﾊﾞｰﾀｰ：MGR-1843VC37） |  |  | 船員にて実施 |  |  |  |  | 0
| （１）潤滑油冷却器開放掃除、保護亜鉛点検取替え 復旧（水室カバーはハイポン４０塗装） |  |  |  | 潤滑油冷却器保護亜鉛 ２２Ａ００２９０８ | 4 | 個 |  | 0
| （２）ストレーナー掃除 |  |  |  | ｸｰﾗｰｶﾞｽｹｯﾄ ２２１０４１６５４ | 1 | 個 |  | 0
[5 empty] | ｸｰﾗｰｶﾞｽｹｯﾄ ２２１０４１６５５ | 1 | 個 |  | 0
[5 empty] | ｸｰﾗｰｶﾞｽｹｯﾄ ２２１０４１６５６ | 4 | 個 |  | 0
[5 empty] | ｸｰﾗｰｶﾞｽｹｯﾄ ２２１０４１６５７ | 4 | 個 |  | 0
[5 empty] | ｸｰﾗｰ角ﾌﾗﾝｼﾞ用 Ｏリング ＮＯ４８００６０４３ | 6 | 本 |  | 0
[5 empty] | ｸﾗｯﾁ嵌脱弁ｽﾄﾚｰﾅｰOﾘﾝｸﾞ N048006035 | 2 | 本 |  | 0
[5 empty] | 予備MG・P吸入用Gk 221109927A | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 予備CPP吸入用Gk 221109927A | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 予備MGP 機付MGPｽﾄﾚｰﾅ Cu／Pk N370263615 | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 機付MG・P吸入用Oリング N048010042 | 1 | 個 |  | 0
[5 empty] | MGLOｵｰﾄｸﾘｰﾅｰ用Gk 221108129 | 1 | 個 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
2 | 電子温調弁整備（M-SYSTEM:CRP-111-AB 口径100A） |  |  | 船員にて実施 |  |  |  |  | 0
| (1)取外し作動部、流体通路部点検 |  |  |  | カバーOリング 1517-36 | 2 | 本 |  | 0
| (2)Oﾘﾝｸﾞ取替 復旧 |  |  |  | 軸Oリング P-16 | 4 | 本 |  | 0
[5 empty] | 軸用テフロンリング 内径16.0×外径20.0×厚1.5 | 2 | 個 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
3 | 燃料油清浄装置整備 ｱﾒﾛｲﾄﾞ：AJ-750B |  |  | 船員にて実施 |  |  |  |  | 0
| (1)燃料油ｴﾚﾒﾝﾄ交換、復旧 |  |  |  | エレメント ＊（清浄能力10μ） | 5 | 本 |  | 0
| (2)Oﾘﾝｸﾞ取替 復旧 |  |  |  | 水分離槽蓋パッキン | 1 | 本 |  | 0
[5 empty] | ROTﾌｨﾙﾀｰ蓋Oﾘﾝｸﾞ | 1 | 本 |  | 0
[5 empty] | Oﾘﾝｸﾞ（ｴﾚﾒﾝﾄ取付け用） | 5 | 本 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
4 | 各海水こし器 点検掃除 |  |  | 船員にて実施 |  |  |  |  | 0
| （１）開放掃除、防食塗装 |  |  |  | 保護亜鉛D30×40×M10 | 10 | 個 |  | 0
| （２）保護亜鉛点検交換、復旧 |  |  |  | 保護亜鉛D30×40×M8 | 10 | 個 |  | 0
| (3)蓋Oﾘﾝｸﾞ取替 復旧 |  |  |  | 補機用 P-85 | 4 | 本 |  | 0
[5 empty] | 冷凍機、ビルジ用 1517-24 | 2 | 本 |  | 0
[5 empty] | ｻﾆﾀﾘｰ、空調機、ｽﾗｽﾀ用 1517-21 | 3 | 本 |  | 0
[5 empty] | 作動油用 P-150 | 1 | 本 |  | 0
[5 empty] | 主機用 G-120 | 2 | 本 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
5 | 補機清水クーラー保護亜鉛交換 |  |  | 船員にて実施 |  |  |  |  | 0
| (1)取外し交換、復旧 |  |  |  | パッキン（フランジ用） １４５６４０－０９３３１ | 16 | 枚 |  | 0
[5 empty] | パッキン（ホゴアエン用） １３２３１０－０９３３０ | 16 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 保護亜鉛 40×40 ２７２００－４００４００ | 16 | 個 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
6 | 主機前油圧装置工事 ﾆｲｶﾞﾀｺﾝﾊﾞｰﾀｰ：SGC100M-51E |  |  | 船員にて実施 |  |  |  |  | 0
| （１）増速機ＬＯクーラー保護亜鉛取替え |  |  |  | ﾗｲﾝ用ｸｰﾗｰ保護亜鉛ﾌﾟﾗｸﾞ付 図面：Y40607513 No19 Φ27×55 | 4 | 個 |  | 0
| （２）作動油ＬＯクーラー保護亜鉛取替え |  |  |  | ﾗｲﾝ用ｸｰﾗｰ保護亜鉛ﾌﾟﾗｸﾞ付 No21 Φ35×105 | 2 | 個 |  | 0
[5 empty] | ISV型ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰOﾘﾝｸﾞ 図面：U20049B No17 G-180 Φ5.5 | 2 | 本 |  | 0
[5 empty] | ISV型ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰOﾘﾝｸﾞ No18 G-140 Φ3.1 | 2 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ISV型ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀｰﾊﾟｯｷﾝ No19 180D×145×2t | 2 | 枚 |  | 0
[5 empty] | 単式濾し器 MSD-S100TS-200M型 蓋用 Oリング G-209 Φ3.0 | 1 | 本 |  | 0
[5 empty] | ﾗｲﾝ用ＬＯｸｰﾗ-ｶﾞｽｹｯﾄＢ | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | ﾗｲﾝ用ＬＯｸｰﾗ-ｶﾞｽｹｯﾄＡ | 1 | 枚 |  | 0
[5 empty] | コスモギヤーSE150 | 5 | 缶 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
7 | 潤滑油清浄機整備(アメロイドHC-50-81BS) |  |  | 船員にて実施 |  |  |  |  | 0
| （１）潤滑油エレメント交換、Oリング取替え復旧 |  |  |  | エレメント | 3 | 個 |  | 0
| （２）回転体掃除、Vベルト取替え復旧 |  |  |  | Oリング(ケーシング用)295×4.5 | 2 | 本 |  | 0
[5 empty] | Oリング(蝶ナット用)P-28 | 1 | 本 |  | 0
[5 empty] | OリングP-40 | 1 | 本 |  | 0
[5 empty] | 回転体蓋OリングAS568-275 | 1 | 本 |  | 0
[5 empty] | VベルトREDA-38 | 2 | 本 |  | 0
[9 empty] | 小 計 | 0 | 0
| 本船工事 小計 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 合 計 | 0 | 0
| 人工計 | 210.5 |  | 0
| 税込み価格 |  |  | 0 |  | 機関部 純工事費 ②
[10 empty] | 工事費計 | うち部品費計
[10 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 税込み価格 | 0 | 0

## 無線部
| 工 事 名 | 数量 |  | 単 価 | 金 額 | 品 名 | 数量 |  | 単 価 | 金 額 | 計 | 備考
金星丸 無線部上架工事
下記の通信設備及びレーダー等について、整備点検を実施し総合通信局の無線局定期検査及び運輸局の定期検査を受検すること。また、救命設備機器も同様に整備点検を行い検査を受検し、
すべての法定検査に合格まで立会のこと。なお、救命設備関係は日本船舶品質管理協会の認定会社。無線機器は、GMDSS整備認定会社で点検整備を行うこと。
Ⅰ | 一般装置及びGMDSS設備定期検査受験及び点検整備
基本料（150Wを超える送信機を基本送信機とする無線局） |  | 1 | 局 |  | 0 |  |  |  |  | 0
定期検査手数料(印紙） |  | 1 | 局 |  | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
1 | 第1装置 送受信機 JSＳ-850 42波 検査料 | 1 | 台
| J3E 400W 14波、J3E 200W 14波 計28波 |  |  |  |  | １～１０波まで | 10 | 波 |  | 0 | 0
[6 empty] | １１～２０波まで | 10 | 波 |  | 0 | 0
[6 empty] | ２１～２８波まで | 8 | 波 |  | 0 | 0
| F1B 400W 3波、F1B 500W 11波 計14波 |  |  |  |  | １～１０波まで | 10 | 波 |  | 0 | 0
[6 empty] | １１～１４波まで | 4 | 波 |  | 0 | 0
| 《点検整備》各部の点検・整備・清掃をすること。 | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
コントロール部、電源部、送信部、受信部モデム部(バックアップ電池交換)、
プリンター、MF遠隔制御装置(コントロール部、プリンター、キーボード)
[10 empty] | 小 計 | 0
2 | 第2装置 送受信機 JSＳ-2250 29波 検査料 | 1 | 台
| J3E 200W 計29波 |  |  |  |  | １～１０波まで | 10 | 波 |  | 0 | 0
[6 empty] | １１～２０波まで | 10 | 波 |  | 0 | 0
[6 empty] | ２１～２９波まで | 9 | 波 |  | 0 | 0
| 《点検整備》各部の点検・整備・清掃をすること。 | 1 | 式 |  | 0 | [5 empty] | 0
コントロール部、トランシーバー部、電源部
[10 empty] | 小 計 | 0
3 | 第3装置 送受信機 JSＳ-2250 29波 検査料 | 1 | 台
| J3E 200W 29波 計29波 |  |  |  |  | １～１０波まで | 10 | 波 |  | 0 | 0
[6 empty] | １１～２０波まで | 10 | 波 |  | 0 | 0
[6 empty] | ２１～２９波まで | 9 | 波 |  | 0 | 0
| 《点検整備》各部の点検・整備・清掃をすること。 | 1 | 式 |  | 0 | [5 empty] | 0
コントロール部、トランシーバー部、電源部
[10 empty] | 小 計 | 0
4 | 第4装置 27MHz帯SSB送受信機 JSB-127 17波 検査料 | 1 | 台
| J3E 25W １6波 計16波 |  |  |  |  | １～１０波まで | 10 | 波 |  | 0 | 0
[6 empty] | １１～１６波まで | 6 | 波 |  | 0 | 0
| H3E 6W 1波 計1波 |  |  |  |  | １波 | 1 | 波 |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | 1 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
5 | 第5装置 27MHz帯DSB送受信機 JSD-283 検査料 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | 1 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
6 | 第6装置 150MHz帯DSB送受信機 TV-S155 検査料 | 1 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 《点検整備》本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | 1 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
7 | 第7装置 40MHz帯DSB送受信機 JHS-141 検査料 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | 1 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
8 | 第１・2MF/HF全波受信機 NRD-630 検査料 | 2 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | 2 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
9 | ＧＰＳ受信機 JLR-7800 検査料 | 2 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | 2 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
10 | 気象用 FAX JAX-9B 検査料 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | 1 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
11 | ﾅﾌﾞﾃｯｸｽ受信機 NCR-733 検査料 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | 1 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
12 | 第１ﾚｰﾀﾞｰ JMA-5322-9 検査料 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》各部の点検・整備・清掃をすること。 | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
指示部、処理部、空中線部、簡易型AIS(FA-５０)
[10 empty] | 小 計 | 0
13 | 第2ﾚｰﾀﾞｰ FＡR-1427-24AF-19 検査料 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》各部の点検・整備・清掃をすること。 | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
指示部、処理部、空中線部
| 《基本作業料》マグネトロン・スキャナーモーターブラシ交換作業含む | 1 | 式 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | マグネトロン MG5436 | 1 | 個 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | カーボンブラシ S885026-1A-61 レーダースキャナモーター用 | 2 | 個 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | M-EL コネクター03-2295（モータ－P2P） | 1 | 個 |  | 0 | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
14 | MHF・HFﾃﾞｼﾞﾀﾙ選択呼出専用受信機 NRD-820W 検査料 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
15 | VHFデジタル選択呼出専用受信機 JHS-32A(内蔵） 検査料 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
16 | 衛星非常用位置指示無線標識装置 Tron 60AIS 検査料 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を陸揚げして開放し、点検・整備・清掃すること。 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
17 | ﾚｰﾀﾞｰﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞ JQX-30A | [8 empty] | 0
| 《後継機器へ更新》 | [8 empty] | 0
| レーダートランスポンダ交換設置取付 | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 総務省船舶局変更審査書作成、提出 | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 運輸局臨時検査受検 | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | レーダートランスポンダ Tron SART20 | 1 | 台 |  | 0 | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
18 | 双方向無線電話装置 JHS-7 検査料 | 2 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を陸揚げして開放し、点検・整備・清掃すること。 | 2 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
19 | 国際ＶＨＦ無線電話装置 JHS-800S 15波 | 1 | 台
| F２B電波 25W 1波 計1波 |  |  |  |  | １波 | 1 | 波 |  | 0 | 0
| F２E電波 25W 14波 計14波 |  |  |  |  | １～１０波まで | 10 | 波 |  | 0 | 0
[6 empty] | １１～１４波まで | 4 | 波 |  | 0 | 0
| 《点検整備》本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
遠隔装置NCM-980を含む。
[10 empty] | 小 計 | 0
[10 empty] | 中 計 | 0
Ⅱ | 一般機器点検整備工事
下記の整備指定機器を取り外し、陸揚げ整備を行う事。但し監督員が指定する機器に付いては船内にて整備を行う。また、機器の点検整備に付いては筐体を開放し、復旧時に
同色にて塗装を行う。内部に付いては基板等を取り外し清掃、駆動部には適合油脂を塗布する事。復旧後に総合試験を行う事。不良部品の交換も含む。
1 | 監視カメラ装置 ＣＩＴ－7300 | 1 | 台
| 本体を陸揚げして開放し、点検・整備・清掃すること。 | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
陸揚げ時、取付時は、高所作業車又は、足場使用。
[6 empty] | ワイパー（CIT-7300) | 1 | 個 |  | 0 | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
2 | 空中線回転装置 点検整備 | 1 | 台 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
船内エモテータ及びコントローラーを調整し、点検･整備・清掃すること。
TV用八木アンテナ、エモテーターの方向調整を含む。
[10 empty] | 小 計 | 0
3 | ＴＶ視聴装置 点検整備 | 3 | 式
① | ＢＳアンテナ | 1 | 式 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 本体を陸揚げして開放し、点検・整備・清掃すること。陸揚げ、取付時はクレーン使用。 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
② | ＴＶ受信システム(KODEN) | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | [8 empty] | 0
③ | ＴＶ関連外部接続装置(回路内の増幅器及びチューナー) | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
4 | 電話用自動交換機 OAE-1200 点検整備 | 1 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 本体を開放し、点検・整備・清掃すること。 ＊各電話機の点検・動作確認及び内線・外線の調整・確認を含む。 |  |  |  | 0
[10 empty] | 小 計 | 0
0
5 | 船内指令装置 NVA-1810MKⅡB 点検整備 | 1 | 台 |  | 0 | [5 empty] | 0
本体を開放し、点検・整備・清掃すること。全スピーカー及びマイクの向き調整を含む。
[10 empty] | 小 計 | 0
[10 empty] | 中 計 | 0
| 無線部工事合計 | [9 empty] | 0